**湖北省公安厅询价采购询价单**

2021年3月 31日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）：湖北省公安厅 | | | | | |
| 联系人：徐警官 | | 联系电话：6712 8191 | | | |
| 采  购  需  求 | 商品（服务）名称 | 采购需求 | 供货地点 | 备注 | |
| **禁毒总队无人机航测项目** | **详见附件** |  | **1、请各投标供应商将投标项目名称和投标供应商名称标注在投标文件封面。**  **2、各供应商报价不能超过总预算90000元。**  **3、询价单及附件均需加盖投标供应商印章，否则视为无效报价。** | |
| 供应商  回复 |  | | 单价（元） | 总价（元） | |
|  |  | |
| 供应商（加盖印章）： | | 联系人： | 联系电话： | | 传真： | |

注：1、投标截止时间： 2021年4月 6日。

2、请投标供应商于2021年4月6日下午5点前将投标文件密封送至湖北省公安厅(地址: 雄楚大街181号)传达室“政府采购投标箱”内。

附件:

**禁毒总队无人机航测项目需求说明**

一、项目内容

合同签订后至2021年5月31日，监测市州数量不少于7个，监测乡镇数量不少于30个，监测区域面积不少于300平方公里。通过对监测结果分析，提供不少于200个非法种植罂粟地块靶标信息。

二、服务要求

（一）资质要求

一是具有乙级及以上测绘资质（包含：测绘航空摄影、大地测量、摄影测量与遥感、地图编制、地理信息系统工程和工程测量等）。**(提供相关资质文件）**

二是项目负责人须具备注册测绘师或测绘专业高级工程师资质。**(提供相关资质证件）**

三是具备满足要求的技术设备及野外防护装备，具有及时高效的设备维护能力和野外工作能力。

（二）技术性能要求

一是需搜集监测区域行政区划地图、地形图、植被覆盖图和土地利用图、起降场地、监测时段内气象条件等数据资料。

二是针对不同物候期、种植规模、种植方式和伪装手段，提供疑似非法种植毒品原植物靶点坐标、地块、航测采集影像等信息，数据解译精度≥80%，定位精度≤2米。

三是能在高分辨率卫星影像图上展示疑似靶点坐标和提供高清实物图像。

四是能识别单株毒品原植物罂粟。

五是能提供基于手机等移动端APP工具，实现疑似靶点坐标位置快速定位、导航。

（三）踏查服务要求

熟悉国家无人机航测铲毒工作规范等法律法规，提供基于移动端APP工具，帮助实地踏查人员快速定位、导航；独立进行地面核查，配合开展铲毒工作。

三、商务要求

（一）交付时间、地点、进度要求：2021年5月31日前，完成非法种植毒品原植物无人机航测任务；2021年6月10日前，将非法种植毒品原植物靶点坐标及航空影像资料交付至湖北省公安厅禁毒总队。

（二）报价要求：报价货币为人民币。报价须包含无人机航测、靶点识别、踏查交通工具及装备保障、踏查人员培训等服务和保障方面的所有费用以及协助用户现场踏查的一切费用，此次报价为最终结算价格，采购方不再支付其它任何费用。

（三）违约责任：成交供应商违约应承担违约责任。所有中标服务均需按照采购需求指标要求进行检查核对后才可进行报验，不满足要求的服务，采购人有权不对其进行验收。若非采购人原因，逾期交付的，成交服务商应向采购人支付逾期交付违约金，逾期交付违约金为每天人民币壹仟元（￥1000.00元）。

（四）其他要求：未经采购方许可，本项目需求产生任何数据、信息不得向第三方提供。